LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIS KECAMATAN

DALAM  PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DI KECAMATAN  BLANAKAN KABUPATEN SUBANG

Disusun Oleh :

ADE TOHIDIN, SP.

NOSIS :  20230707020331

## LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

## PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

## BANDUNG

## PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)

## ANGKATAN VI TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

“ OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIS KECAMATAN

DALAM  PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DI KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG “

Disusun Oleh :

ADE TOHIDIN, SP.

NOSIS : 20230707020331

Telah disetujui pada tanggal :       Nopember 2023

Di Lemdiklat Polri Pusdikmin Bandung

| COACH RENI AYI HERYANI, SE., SIK, MM KOMPOL NRP 83051450 | Bandung, Nopember 2023. MENTOR FURWANI, AP., M.Si. NIP. 19740511 199311 1 003 |
| --- | --- |

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR PENJELASAN COACH

TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Saya menilai peserta :

| Nama | : | ADE TOHIDIN, SP. |
| --- | --- | --- |
| Nomor Siswa | : | 20230707020331 |

Sangat mampu / Mampu / Kurang mampu / Tidak mampu

Melaksanakan Aksi Perubahan dengan judul “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang” dengan penjelasan sebagai berikut :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bandung,        Nopember 2023.

COACH

RENI AYI HERYANI, SE., SIK, MM

KOMPOL NRP 83051450

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR PENJELASAN MENTOR

TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Saya menilai peserta :

| Nama | : | ADE TOHIDIN, SP. |
| --- | --- | --- |
| Nomor Siswa | : | 20230707020331 |

Sangat mampu / Mampu / Kurang mampu / Tidak mampu

Melaksanakan Aksi Perubahan dengan judul “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang” dengan penjelasan sebagai berikut :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

Subang,	Nopember 2023.

MENTOR

FURWANI, AP., M.Si.

NIP. 19740511 199311 1 003

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR CATATAN PENGUJI

TENTANG KEMAMPUAN  PESERTA

Saya menilai peserta :

| Nama | : | ADE TOHIDIN, SP. |
| --- | --- | --- |
| Nomor Siswa | : | 20230707020331 |

Sangat mampu / Mampu / Kurang mampu / Tidak mampu

Melaksanakan Aksi Perubahan dengan judul “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang” dengan penjelasan sebagai berikut :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bandung,     Nopember 2023.

PENGUJI

....................................................

..................................................

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,  yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Action Leader   dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) dengan judul “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang”.

Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) ini ditulis serta disusun sebagai dasar dalam Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan  VI pada LEMDIKLAT POLRI PUSDIKMIN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Penulisan Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak. Sebagai bentuk penghargaan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya kepada:

- Bapak KOMBES POL Drs. TAUFIK SUPRIYADI, selaku KAPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI yang memberikan arahan dan dukungan   selama pendidikan;

- Ibu AKBP GRACE K.D RAHAKBAU, SIK., MSi., selaku WAKA PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI yang memberikan arahan dan dukungan selama pendidikan;

- Ibu KOMPOL RENI AYI HERYANI, SE., SIK, MM., selaku Coach Action Leader yang selalu memberikan dukungan dan arahan selama Action Leader mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);

- Bapak/Ibu Kabag Gadik, Kabag Binsis, Kabag Diklat, Perwira Pengawas dan          Perwira Penuntun yang telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan;

- Bapak Drs. H. CECEP SUPRIATIN, M.Si., Kepala BKPSDM Kabupaten Subang yang telah memberikan dukungan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelaksanaan Aksi Perubahan;

- Bapak FURWANI, AP., M.Si., Camat Blanakan Kabupaten Subang selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelaksanaan Aksi Perubahan;

- Rekan-rekan para Pegawai Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;

- Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun Anggaran 2023 yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga Laporan Hasil Aksi Perubahan dapat selesai pada waktunya;

- Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do’a, dukungan dan motivasi;

- Semua pihak yang telah turut membantu dan memberikan dorongan baik moriil maupun spiritual sehingga Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) ini selesai dengan tepat waktu.

Kami peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun Anggaran 2023 selaku Action Leader menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) ini, namun besar harapan kami Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) ini dapat diterima semua pihak sehingga dapat mempunyai nilai manfaat bagi saya pribadi khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas serta umumnya bagi semua pihak terutama seluruh warga masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.

Bandung,     Nopember 2023

Peserta PKA Angkatan VI T.A. 2023

ADE TOHIDIN, SP.

NOSIS: 20230707020331

DAFTAR ISI

| LEMBAR PERSETUJUAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEMBAR PENJELASAN COACH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ii |
| LEMBAR PENJELASAN MENTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ......................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | iii |
| LEMBAR CATATAN PENGUJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iv |
| KATA PENGANTAR |  |  |  |  |  | .................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
| DAFTAR ISI | ......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vii |
| BAB I PENDAHULUAN |  |  |  |  |  |  | ................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| - Latar Belakang |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| - Deskripsi Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| - Tujuan |  | ...................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| - Kemanfaatan Aksi Perubahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .................................................. |  |  |  |  |  | 14 |
| - Inovasi dan Out Put Aksi Perubahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................ |  |  |  | 16 |
| - Ruang Lingkup |  |  |  |  |  |  | ................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........................................ |  |  | 18 |
| - Roadmap atau Milestone Aksi Perubahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........................................ |  |  | 18 |
| - Kegiatan; |  |  | ...................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| - Waktu Pelaksanaan; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| - Tahapan Rencana Aksi Perubahan; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................. |  |  |  |  | 20 |
| - Stakeholder Aksi Perubahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| - Stakeholder Internal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| - Stakeholder Eksternal; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| - Peran, Pengaruh dan Intensitas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................................. |  |  |  |  |  |  | 26 |
| - Strategi Komunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .................................................. |  |  |  |  |  | 30 |
| - Pemanfaatan Sumber Daya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| - Pengorganisasian SDM; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| - Pengelolaan Anggaran; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| - Pengelolaan Sarana Prasarana; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .................................................. |  |  |  |  |  | 32 |
| - Strategi Mengatasi Masalah; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| - Stakeholder |  |  |  | ………………………….................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| - Dukungan Stakeholder; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| - Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........................... |  | 35 |
| - Capaian Aksi Perubahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| - Kesesuaian antara Milestone dan Implementasi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........................................ |  |  | 36 |
| - Pencapaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................................... |  |  | 40 |
| - Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ....................................... |  |  | 45 |
| - Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........................................ |  |  | 45 |
| BAB IV PENUTUP |  |  |  | ...................................... ............................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| - Kesimpulan; |  |  |  | .............................. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| - Rekomendasi; |  |  |  | ......................... ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA |  |  |  | ................ .................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN |  |  |  |  |  |  |  | ................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| - Berita Acara Penyerahan Aksi Perubahan disertai Dokumentasi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pernyataan Dukungan Stakeholder; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Output yang Dihasilkan; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan Ditandatangani oleh Kasatker, Mentor dan Peserta; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Laporan Harian dan Mingguan / Log Activity; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rencana Aksi Perubahan yang Disetujui Mentor dan Coach; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Video Aksi Perubahan; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bahan Tayang; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## BAB I

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang

## Deskripsi Umum

Kecamatan Blanakan mempunyai Misi : “Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani; Mewujudkan masyarakat mandiri dan berkompeten; Mewujudkan masyarakat untuk bersama-sama membangun wilayah Kecamatan Blanakan;  Mewujudkan masyarakat yang religi dan agamis beragama; Mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat pada aturan yang berlaku”.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab pada Sekretaris Kecamatan yaitu salah satunya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan salah satunya terkait masalah penyakit masyarakat yang cukup menonjol di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang adalah maraknya perkembangan penyakit masyarakat yaitu diantaranya perjudian, minuman keras, gelandangan, pengemis dan praktek prostitusi/pelacuran tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang belum maksimal sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebagai contohnya adalah keberadaan Wanita Pekerja Seks (WPS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang terutama yang berada di  dua desa yaitu di Desa Blanakan di kampung Pelelangan dan Desa Rawameneng di kampung Gangga dan Gang 3. Jumlah WPS yang terjaring sampai bulan Oktober tahun 2023 yang beroperasi sekitar 85 orang yang mayoritas merupakan pendatang dari wilayah luar Kecamatan Blanakan yang ditampung oleh mucikari di perumahan/tempat tinggal milik mucikari di dua desa dimaksud. Dan berdasarkan petugas program HIV/AIDS dari Puskesmas Blanakan dan Puskesmas Cilamayagirang telah ditemukan 8  orang terjangkit penyakit HIV/AIDS berdasarkan hasil screening / penjaringan dan tes kesehatan melalui darah yang dilakukan sampai bulan Agustus tahun 2023. Penderita/penyandang positif HIV/AIDs yang telah ditemukan tidak menuntut kemungkinan akan bertambah lagi karena persoalan ini masih dipandang tabu oleh sebagian besar masyarakat.

## Tujuan

Adapun tujuan dari Aksi Perubahan adalah di bagi menjadi  2 (dua) tahap yaitu tahap off kampus (60 hari) dan tahap pasca pelatihan dengan uraian sebagai berikut:

- Tahap off Kampus (60 hari)

- Terwujudnya   pembuatan   buku   panduan   tentang pembinaan penyakit masyarakat.

- Terwujudnya pembuatan SOP Tentang mekanisme pembinaan penyakit masyarakat.

- Terlaksananya implementasi pembinaan terhadap penyakit         masyarakat.

- Tahap Masa Pelatihan

- Tersedianya data base tentang penyakit masyarakat di Kecamatan       Blanakan Kabupaten Subang.

## Kemanfaatan Aksi Perubahan

Adanya Aksi Perubahan yang dilaksanakan yaitu dengan judul “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang” dapat memberikan manfaat internal yang signifikan bagi organisasi dan manfaat eksternal bagi warga masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.

- Manfaat internal

- Kemudahan dalam menyampaikan dan penyajian informasi data penyakit masyarakat secara up to date;

- Dengan adanya mekanisme dalam pelaksanaan pembinaan penyakit masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang bisa berkurang kuantitasnya;

- Mengurangi resiko WPS yang terindikasi HIV awalnya 8 orang menjadi lebih banyak;

- Dengan adanya buku panduan diharapkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembinaan penyakit masyarakat dari 3 bulan menjadi 1 bulan se kali;

- Manfaat Eksternal

- Adanya rasa aman bagi masyarakat

- Terlindunginya masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut

- Mengurangi banyak resiko penyakit dan tingkat criminal

- Mengingatkan para orangtua agar lebih memperhatikan dan berperan aktif dikeluarga.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan. Ada 4 (empat) fokus dalam Reformasi Birokrasi Tematik, yakni Birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, Peningkatan investasi, Digitalisasi administrasi pemerintahan serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Action Leader mengambil salah satu dari empat fokus dalam reformasi birokrasi tematik, yaitu “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan”. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan    berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

## Inovasi dan Output Aksi Perubahan

- Inovasi Rencana Aksi

Untuk menjawab tujuan diatas maka penulis akan membuat inovasi  aksi perubahan  berupa:

  - Membuat buku panduan tentang pembinaan penyakit masyarakat.

  - Menyusun SOP Tentang mekanisme pembinaan penyakit masyarakat.

  - Mensosialisasikan terkait SOP terkait mekanisme pembinaan penyakit masyarakat.

- Output Rencana Aksi

Adapun output dari aksi perubahan adalah sebagai berikut:

  - Terwujudnya pembuatan buku panduan tentang pembinaan penyakit masyarakat.

  - Tersedianya SOP tentang mekanisme pembinaan penyakit  masyarakat.

  - Terbentuknya tim efektif.

  - Tersosialisasikannya SOP tentang pembinaan penyakit masyarakat.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Aksi Perubahan ini difokuskan pada Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dan Penanggulangan dalam arti meningkatkan secara maksimal pencegahan,  pembinaan, dan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan arahan dan dukungan dari Camat Blanakan Kabupaten Subang, selaku Mentor penulis pada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administratur.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

- Roadmap atau Milestone Aksi Perubahan

Roadmap merupakan rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap pada umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi roadmap terdiri dari kondisi awal sebelum implementasi aksi perubahan, kondisi saat ini setelah implementasi aksi perubahan, tahap pelaksanaan kegiatan dan sasaran serta monitoring/evaluasi.

- Kegiatan

Adapun uraian kegiatan pelaksanaan aksi perubahan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal 06 September s.d. 04 Nopember 2023 berdasarkan fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan aksi perubahan yaitu “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang” dengan kegiatan sebagai berikut:

- Tahap Perencanaan (Planning)

Pada tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan seminar Rencara Aksi Perubahan (RAP) di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung yaitu memberikan laporan dan menyampaikan informasi terkait Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan oleh Action Leader di tempat tugas selama tahap off campus seperti konsultasi dan koordinasi dengan Mentor dan Stakeholders internal dan eksternal, berkoordinasi dengan atasan langsung dan staf pelaksana untuk membahas kendala-kendala dan menerima masukan serta saran atau informasi lainnya serta mempersiapkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan aksi perubahan, dimana seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 12 September 2023.

- Tahap Pengorganisasian (Organizing)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu pembentukan tim efektif dengan legalisasi berupa Surat Perintah tentang penunjukan sebagai tim efektif guna membantu pelaksanaan aksi perubahan, Selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi dengan tim efektif untuk pembagian tugas masing-masing dari tim efektif antara lain administrasi, notulen dan dokumentasi. Kegiatan ini telah dlaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 September 2023.

- Tahap Pelaksanaan (Actuating)

Pada tahapan ini merupakan tahapan pokok dari seluruh pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini kegiatan Action Leader lebih banyak bekerja dalam pembuatan inovasi yaitu berupa  “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang”. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 18 September s.d. 14 Oktober 2023, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala.

- Tahap Pengawasan (Controlling)

Pada tahapan ini action leader melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan seluruh inovasi serta administrasi pendukung yang telah dibuat, dokumen seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cara membuat kuisioner untuk beberapa responden internal dan eksternal. Kuisioner ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana aksi perubahan yang action leader laksanakan dapat bermanfaat untuk organisasi. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang telah dilaksanakan, jika masih terdapat kekurangan akan segera dilaksanakan revisi agar pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari Pusdikmin Lemdiklat Polri serta seminar akhir dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang berakibat kepada tingkat keberhasilan proses pendidikan action leader nantinya. Selanjutnya action leader menyusun laporan hasil aksi perubahan beserta data-data pendukung seperti seluruh administrasi yang dibuat mulai dari tahap perencanaan sampai selesainya seluruh rangkaian kegiatan off campus seperti surat dukungan dari stakeholder khususnya pada kuadran laten dan aphatetics sebagai bukti bahwa mereka mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh action leader, Surat Perintah Mentor dan Tim Efektif, Laporan kegiatan harian dan mingguan serta laporan hasil aksi perubahan yaitu “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang”. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 16 Oktober s.d. 04 Nopeber 2023, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih adanya masukan dan pendapat.

- Waktu Pelaksanaan Aksi Perubahan

Waktu pelaksanaan aksi perubahan dengan judul “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang” dimulai tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2023. Berikut ini waktu pelaksanaan kegiatan:

| NO | KEGIATAN | MINGGU KE |  |  |  |  |  |  |  |  | PASCA PELATIHAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
|  | Perencanaan (Planing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengorganisasian (Organizing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan (Actuating) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengawasan (Controlling) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 1. Milestone Aksi Perubahan.

## Tahapan Rencana Aksi Perubahan

Pentahapan dalam melaksanakan rencana aksi perubahan selama off campus (60 hari) akan diuraikan oleh peserta didik dalam impelementasi Aksi Perubahan sebagai berikut:

| No | TAHAPAN KEGIATAN |  | WAKTU |  | OUT PUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERENCANAAN (PLANNING) |  |  |  |  |  |
| a. | Menghadap dan menjelaskan pada Mentor dan stakeholder tentang rencana aksi Perubahan yang akan dilaksanakan |  | MINGGU KE I 6 September 2023 |  | Catatan arahan dari mentor dan stakeholder. |
| b. | Koordinasi stakeholder internal tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan |  | MINGGU KE I 7 s.d 9 September 2023 |  | Catatan informasi stakeholder dan dukungan dari stakeholder |
| c. | Mempersiapkan bahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan aksi perubahan |  | MINGGU KE I 11 s.d 12 September 2023 |  | Dokumen SPJ, laporan realisasi anggaran, rencana aksi dan data dukungan lainnya (Dokumentasi) |
| PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) |  |  |  |  |  |
| a. |  | Rapat pembentukan Tim Efektif |  | MINGGU KE II 13 September2023 | Terbentuknya Tim Efektif untuk rencana aksi perubahan |
| b. |  | Pembuatan Surat Perintah Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan |  | MINGGU KE II 14 September 2023 | Surat Keputusan Camat |
| c. |  | Membagikan Surat Perintah dan menyampaikan tugas dan peran Tim Efektif |  | MINGGU KE II 15 s.d 16 September 2023 | Surat Keputusan Camat dan rencana kerja tugas Tim Efektif |
| PELAKSANAAN (ACTUATING) |  |  |  |  |  |
| a. |  | Membuat konsep Manual book dan SOP tentang Pedoman penyuluhan penanggulangan penyakit masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang |  | MINGGU KE III 18 s.d 21 September 2023 | Manual book dan SOP tersusun |
| b. |  | Menyempurnakan penyusunan Manual book dan SOP tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang |  | MINGGU KE III 22 s.d 26 September 2023 | Penyusunan Manual book / Buku Panduan dan SOP telah sempurna |
| c. |  | Membuat konsep Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan |  | MINGGU KE IV 28 September 2023 | Terlaksananya pembuatan konsep Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan |
| d. |  | Mengajukan penandatanganan Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat |  | MINGGU KE IV 29, 30 September 2023 | Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan telah ditandatangani |
| e. |  | Sosialisasi tentang penggunaan buku panduan |  | MINGGU KE V 2 s.d 7 Oktober 2023 | Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan buku panduan |
| f. |  | Mengimplementasikan buku panduan tentang Pedoman penyuluhan penanggulangan WPS di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang |  | MINGGU KE VI 9 s.d 14 Oktober 2023 | Terimplementasinya buku panduan tentang pedoman penyuluhan penanggulangan penyakit masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang |
| PENGAWASAN (CONTROLLING) |  |  |  |  |  |
| a. |  | Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan membuat kuesioner |  | MINGGU KE VII 16 s.d 18 Oktober 2023 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi |
| b. |  | Mengolah data hasil kuesioner |  | MINGGU KE VII 19 s.d 21 Oktober 2023 | Tersedianya data hasil kuesioner |
| c. |  | Membuat Berita Acara penyerahan hasil akhir aksi perubahan |  | MINGGU KE VIII 23 s.d 24 Oktober 2023 | Berita Acara penyerahan Laporan Hasil Aksi Perubahan |
| d. |  | Menyusun laporan dan persetujuan laporan akhir Aksi Perubahan |  | MINGGU KE VIII 25 s.d 28, 30, 31 Oktober 2023 MINGGU KE IX 1 s.d 4 Nopember 2023 | Laporan Hasil Aksi Perubahan |

Tabel 2. Pentahapan Rencana Aksi Perubahan

- Stakeholder Aksi Perubahan

Stakeholder didefinisikan sebagai “perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun  terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah Tim”.

Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan terbagi menjadi dua yakni stakeholder internal dan eksternal. kedua jenis stakeholder tersebut dapat mendukung, netral dan menolak.

    - Stakeholder internal

Stakeholder internal dalam Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut :

| No | Stakeholder | Peran |
| --- | --- | --- |
| 1. | Camat | Sebagai mentor yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar dalam keberhasilan aksi perubahan. |
| 2. | Kasi Kesejahteraan Sosial | Sebagai tim Kerja yang membantu melaksanakan secara tekhnis maupun administrasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan. |
| 3. | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Sebagai tim Kerja yang membantu melaksanakan secara tekhnis maupun administrasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan. |
| 4. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Sebagai tim Kerja yang membantu melaksanakan secara tekhnis maupun administrasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan |
| 5. | Kasi Pelayanan Umum | Sebagai tim Kerja yang membantu melaksanakan secara tekhnis maupun administrasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan. |
| 6. | Kasi Pemerintahan | Sebagai tim Kerja yang membantu melaksanakan secara tekhnis maupun administrasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan. |
| 7. | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah | Sebagai tim kerja yang memiliki kepentingan yang kecil terhadap aksi perubahan tetapi pengaruhnya besar |
| 8. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Sebagai tim kerja yang memiliki kepentingan yang kecil terhadap aksi perubahan tetapi pengaruhnya besar |

Tabel 3. Stakeholder internal

    - Stakeholder Eksternal

| No | Stakeholder | Peran |
| --- | --- | --- |
| 1. | KUA Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 2. | UPTD Puskesmas Kecamatan Blanakan | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 3. | UPTD P5A-KB Kecamatan Blanakan | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 4. | MUI Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Blanakan | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 5. | Kepala Desa se–Kecamatan Blanakan | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan kebijakan; |
| 6. | Koperasi Unit Desa (KUD) Mina se-Kecamatan Blanakan | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 7. | PAM Swakarsa | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 8. | Kapolsek Blanakan | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 9. | Danramil Ciasem | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |
| 10. | Dan Pos Lan AL Blanakan | sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan berkenaan dengan teknis pendampingan dan fasilitasi; |

Tabel 4. Stakeholder eksternal

    - Peran, Pengaruh dan Intensitas.

Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu perlu  dikenali jenis stakeholder sebagai berikut :

    - Stakeholder utama/kunci

Stakeholder utama/kunci adalah stakeholder yang memiliki pengaruh positif/negatif terhadap kegiatan Satker dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut.

    - Stakeholder primer

Stakeholder primer adalah stakeholder yang langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik  tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif.

    - Stakeholder sekunder

Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif pula.

Setiap stakeholder dikelompokkan ke dalam kuadran dengan  kualifikasi stakeholder sebagai berikut:

- Promoters memiliki kepentingan besar terhadap program serta mempunyai kekuatan yang besar pula untuk membuatnya berhasil;

- Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan;

- Latents tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik;

- Apathetics kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.

- Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi Stakeholder dalam Aksi Perubahan digambarkan dalam tabel berikut :

| NO | Stakeholder | Tim Efektif | Jenis stakeholder |  |  | Kelompok stakeholder |  |  |  | STRATEGI KOMUNIKA SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Primer | Sekunder | Utama | Promoters | Latens | Defenders | Apathetics |  |
| A. | INTERNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Camat |  |  |  | √ | +++(9) |  |  |  | Canalizing |
| 2. | Kasi Kesos Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 3. | Kasi Tramtib |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 4. | Kasi Pemb. PMD |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 5. | Kasi Pemerintahan |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 6. | Kasi Yan Umum |  |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |
| 7. | Kasubag Umpeg |  |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |
| 8. | Kasubag Keuangan |  |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |
| 9. | Staf Pelaksana | √ |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |

| NO | Stakeholder | Tim Efektif | Jenis stakeholder |  |  | Kelompok stakeholder |  |  |  | STRATEGI KOMUNIKA SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Primer | Sekunder | Utama | Promoters | Latens | Defenders | Apathetics |  |
| B. | EKSTERNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KUA | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 2. | Puskesmas | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 3. | P5A-KB | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 4. | MUI | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 5. | Kepala Desa | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Canalizing |
| 6. | KUD Mina | √ |  | √ |  |  |  |  | +-(3) | Persuasif |
| 7. | PAM Swakarsa | √ |  | √ |  |  |  | +-(3) |  | Persuasif |
| 8. | Kapolsek | √ |  | √ |  |  | ++(5) |  |  | Persuasif |
| 9. | Danramil | √ |  | √ |  |  | ++(5) |  |  | Persuasif |
| 10. | Dan Lan AL | √ |  | √ |  |  | ++(5) |  |  | Persuasif |

Tabel 5. Penggolongan Stakeholder

Keterangan :

- Jenis Stakeholder

  - Primer : penerima manfaat/target dari upaya;

  - Sekunder : mereka yang langsung terlibat/bertanggung jawab terhadap penerima manfaat;

  - Utama : Pejabat pemerintah dan membuat kebijakan adalah mereka   yang merencanakan.

- Kelompok Stakeholder

  - Promoters : Pengaruh tinggi, ketertarikan tinggi;

  - Defenders : Pengaruh rendah, ketertarikan tinggi;

  - Latens 	: Pengaruh tinggi, ketertarikan rendah;

  - Aphatetics : Pengaruh rendah, ketertarikan rendah.

- Jenis Posisi

  - Sangat mendukung : +++

  - Mendukung : ++

  - Agak mendukung : +

  - Netral : +-

  - Menentang : -

- Pengaruh

  - 9 : Sangat tinggi

  - 5 – 8 : Tinggi

  - 3 – 4 : Sedang

  - 1 – 2 : Rendah

- Strategi komunikasi:

  - Canalizing;

  - Persuasif;

  - Informatif

BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

  - Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk memudahkan keberhasilan dalam rencana aksi perubahan maka perlu melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang ada serta  metode yang digunakan dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan agar semua rencana dapat berjalan dengan baik.

- Pengorganisasian Sumber Daya Manusia

  - Struktur Tata Kelola

Gambar 3. Struktur Tata Kelola Aksi Perubahan

  - Deskripsi

      - Mentor : FURWANI, AP., M.Si (Camat Blanakan) berperan sebagai:

        - pembimbing dan pengawas Action Leader;

        - memberikan dukungan penuh atas keseluruh aksi perubahan;

        - membantu menyelesaikan hambatan yang timbul selama aksi  perubahan;

        - memonitor progress pelaksanaan aksi perubahan;

        - menyetujui rencana aksi perubahan.

      - Action Leader : ADE TOHIDIN, SP. (Sekretaris Kecamatan Blanakan) berperan sebagai:

        - memimpin pelaksanaan aksi perubahan;

        - menyusun rencana langkah-langkah operasional, dan teknis;

        - memimpin diskusi untuk mencari solusi masalah yang mungkin akan dihadapi;

        - menyiapkan laporan pelaksanaan aksi perubahan.

      - Coach : KOMPOL RENI AYI HERYANI, SE., SIK, MM , berperan   sebagai:

        - memberikan arahan secara teoritis;

        - membantu mengarahkan dalam perencanaan dan pelaporan;

        - mengarahkan pimpinan aksi perubahan untuk lebih bersinergi dengan mentor dan tim efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan.

      - Tim Efektif Aksi Perubahan adalah terdiri dari :

        - Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Blanakan;

        - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Blanakan;

        - Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Blanakan;

        - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Blanakan;

        - Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Blanakan;

        - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Blanakan;

        - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Blanakan;

        - Staf Pelaksana kantor Kecamatan Blanakan; Yang berperan sebagai:

          - Mendukung serta membantu action leader untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada rencana aksi perubahan agar hasilnya sesuai dengan harapan;

          - bertugas untuk menyediakan data pendukung dalam aksi  perubahan secara umum.

- Pengelolaan Anggaran

Anggaran pelaksanaan aksi perubahan ini tidak didukung anggaran Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang namun dibiayai secara swadaya, sehingga perlu koordinasi kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan aksi perubahan. Untuk pengembangan selanjutnya jika dipandang perlu dan mendapat persetujuan pimpinan, dapat diajukan dan dianggarkan melalui kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN PERHITUNGAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOL | SATUAN HARGA | SATUAN HARGA (Rp) | JUMLAH (Rp) |
| 1. | Menyusun Laporan |  |  |  |  |
|  | - Pembelian ATK | 1 | Paket | 300.000 | 300.000 |
| 2. | Pertemuan rutin kegiatan penyuluhan 1 minggu sekali |  |  |  |  |
|  | 2.1 Biaya snack (4 x kegiatan) | 4 | Paket | 300.000 | 1.200.000 |
| 3. | Cetak Buku Panduan dan SOP | 50 | Paket | 500.000 | 500.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 2.000.000 |

Tabel 6. Anggaran Pelaksanaan Tahapan Aksi Perubahan

- Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan ini antara lain yaitu laptop/komputer, printer, scanner, HP, modem/wifi, alat tulis kantor termasuk perangkat sosialisasi seperti ruang rapat dan proyektor. Namun semua ini akan disediakan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.

- Strategi Mengatasi Masalah

- Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh Stakeholder dan agar mendapat dukungan dalam setiap tahapan Aksi Perubahan;

- Melaporkan perkembangan tahapan Aksi Perubahan kepada Mentor pada setiap tahapannya;

- Selalu melakukan koordinasi dengan Tim Efektif memberikan pemahaman terkait tahapan Aksi Perubahan;

Metode yang digunakan dalam Aksi Perubahan ini adalah:

- Metode canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka harus dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standard kelompok dan masyarakat dan secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendaki.

- Metode persuasive merupakan komunikasi yang bertujuan untuk membujuk, mengubah atau mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator;

- Metode informatif adalah komunikasi untuk membuat orang lain mengerti dan tahu tentang pesan atau informasi yang disampaikan oleh action leader;

- Komunikasi secara instruktif adalah komunikasi bersifat perintah kepada bawahan;

### Stakeholder

  - Dukungan Stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam Aksi Perubahan terbagi menjadi dua yakni stakeholder internal dan eksternal. Kedua jenis stakeholder tersebut dapat bersifat mendukung, tidak mendukung atau netral. Selain itu juga dapat dipetakan berdasarkan ketertarikan dan pengaruhnya. Secara rinci Stakeholder Aksi Perubahan adalah sebagai berikut:

- Stakeholder internal

| 1. | Camat Kecamatan Blanakan |
| --- | --- |
| 2. | Kasi Kesos Kecamatan Blanakan |
| 3. | Kasi Tramtib Kecamatan Blanakan |
| 4. | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Blanakan |
| 5. | Kasi Pemerintahan Kecamatan Blanakan |
| 6. | Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Blanakan |
| 7. | Kasubag Umpeg Kecamatan Blanakan |
| 8. | Kasubag Keuangan Kecamatan Blanakan |
| 9. | Staf Pelaksana Kecamatan Blanakan |

- Stakeholder Eksternal

| 1. | KUA Kecamatan Blanakan |
| --- | --- |
| 2. | UPTD Puskesmas Kecamatan Blanakan |
| 3. | UPTD P5A-KB Kecamatan Blanakan |
| 4. | MUI Kecamatan Blanakan |
| 5. | Kepala Desa se-Kecamatan Blanakan |
| 6. | KUD Mina se- Kecamatan Blanakan |
| 7. | PAM Swakarsa Kecamatan Blanakan |
| 8. | Kapolsek Kecamatan Blanakan |
| 9. | Danramil Ciasem- Kecamatan Blanakan |
| 10. | Dan Lan AL Pelabuhan Kecamatan Blanakan |

| NO | Stakeholder | Tim Efektif | Jenis stakeholder |  |  | Kelompok stakeholder |  |  |  | STRATEGI KOMUNIKA SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Primer | Sekunder | Utama | Promoters | Latens | Defenders | Apathetics |  |
| A. | INTERNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Camat |  |  |  | √ | +++(9) |  |  |  | Canalizing |
| 2. | Kasi Kesos Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 3. | Kasi Tramtib |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 4. | Kasi Pemb. PMD |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 5. | Kasi Pemerintahan |  |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Instruktif |
| 6. | Kasi Yan Umum |  |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |
| 7. | Kasubag Umpeg |  |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |
| 8. | Kasubag Keuangan |  |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |
| 9. | Staf Pelaksana | √ |  | √ |  |  |  |  | ++(5) | Instruktif |

| NO | Stakeholder | Tim Efektif | Jenis stakeholder |  |  | Kelompok stakeholder |  |  |  | STRATEGI KOMUNIKA SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Primer | Sekunder | Utama | Promoters | Latens | Defenders | Apathetics |  |
| B. | EKSTERNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KUA | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 2. | Puskesmas | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 3. | P5A-KB | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 4. | MUI | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Persuasif |
| 5. | Kepala Desa | √ |  | √ |  |  |  | ++(5) |  | Canalizing |
| 6. | KUD Mina | √ |  | √ |  |  |  |  | +-(3) | Persuasif |
| 7. | PAM Swakarsa | √ |  | √ |  |  |  | +-(3) |  | Persuasif |
| 8. | Kapolsek | √ |  | √ |  |  | ++(5) |  |  | Persuasif |
| 9. | Danramil | √ |  | √ |  |  | ++(5) |  |  | Persuasif |
| 10. | Dan Lan AL | √ |  | √ |  |  | ++(5) |  |  | Persuasif |

Tabel 7. Penggolongan Dukungan Stakeholder

  - Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan

Kuadran stakeholder setelah Aksi Perubahan terlihat dalam gambar berikut ini :

ACTION LEADERS

PENGARUH RENDAH

PENGARUH TINGGI

PENGARUH TINGGI

Gambar 4. Kuadran Stakeholder

- Capaian Aksi Perubahan

  - Kesesuaian antara Millestone dan Implementasi

Kesesuaian antara millestone dan implementasi pada tabel berikut dapat dilihat kesesuaian antara millestone dengan pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | MILLESTONE |  | IMPLEMENTASI |  | CAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WAKTU | BUKTI DUKUNG | WAKTU | BUKTI DUKUNG |  |
| PENTAHAPAN MILLESTONE 60 HARI OFF CAMPUS |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PERENCANAAN | TANGGAL | OUTPUT | TANGGAL | OUTPUT | KET. |
| a. | Menghadap dan menjelaskan pada Mentor dan Stakeholder tentang Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan; | 06 September 2023 | Penerimaan dan tanggapan dari Mentor atas maksud dan tujuan Peserta PKA; | 06 September 2023 | Penerimaan dan tanggapan dari Mentor atas maksud dan tujuan Peserta PKA; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| b. | Koordinasi stakeholder internal tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan; | 07, 08 September 2023 | Penerimaan dan tanggapan dari Stakeholder internal atas maksud dan tujuan Peserta PKA; | 07, 08 September 2023 | Penerimaan dan tanggapan dari Stakeholder internal atas maksud dan tujuan Peserta PKA; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| c. | Mempersiapkan bahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Aksi Perubahan; | 9-12 September 2023 | Tersedianya bahan data dan informasi dalam pelaksanaan Aksi Perubahan; | 9-12 September 2023 | Tersedianya bahan data dan informasi dalam pelaksanaan Aksi Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| d. | Rapat pembentukan Tim Efektif; | 13 September 2023 | Terbentuknya Tim Efektif untuk Rencana Aksi Perubahan; | 13 September 2023 | Terbentuknya Tim Efektif untuk Rencana Aksi Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| e. | Pembuatan Surat Perintah Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan; | 14 September 2023 | Dikeluarkannya Surat Keputusan / Surat Perintah Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan; | 14 September 2023 | Diterbitkannya Surat Perintah Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| 2. | PENGORGANISASIAN | TANGGAL | OUTPUT | TANGGAL | OUTPUT | KET. |
| a. | Membagikan Surat Perintah Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan dan menyampaikan uraian tugas dan peran Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan; | 15-16 September 2023 | Pemahaman atas uraian tugas serta peran Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan; | 15-16 September 2023 | Pemahaman atas uraian tugas serta peran Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| b. | Membuat konsep Manual Book / Buku Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 18-21 September 2023 | Tersusunnya Manual Book / Buku Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 18-21 September 2023 | Tersusunnya Manual Book / Buku Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| c. | Menyempurnakan penyusunan Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 22-23 September 2023 | Tersusunnya Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 22-23 September 2023 | Tersusunnya Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| d. | Menyusun dan membuat konsep Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 28 September 2023 | Terlaksananya pembuatan konsep Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 28 September 2023 | Terlaksananya pembuatan konsep Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| e. | Mengajukan konsep Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang untuk dapat ditandatangani Camat Blanakan; | 29-30 September 2023 | Disahkannya dan ditandatanganinya Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 29-30 September 2023 | Disahkannya dan ditandatanganinya Surat Keputusan Camat tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| 3. | PELAKSANAAN | TANGGAL | OUTPUT | TANGGAL | OUTPUT | KET. |
| a. | Sosialisasi tentang penggunaan Buku Panduan / Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 02-07 Oktober 2023 | Tersampaikannya isi dari Buku Panduan / Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 02-07 Oktober 2023 | Tersampaikannya isi dari Buku Panduan / Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| b. | Mengimplementasikan Buku Panduan / Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 09-14 Oktober 2023 | Pemahaman atas Buku Panduan / Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 09-14 Oktober 2023 | Pemahaman atas Buku Panduan / Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pedoman Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| c. | Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dengan membuat kuesioner; | 16-18 Oktober 2023 | Pemahaman dan pelaksanaan seluruh isi atas regulasi dan aturan/peraturan yang telah dibuat yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dengan membuat kuesioner; | 16-18 Oktober 2023 | Pemahaman dan pelaksanaan seluruh isi atas regulasi dan aturan/peraturan yang telah dibuat yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dengan membuat kuesioner; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| d. | Mengolah data hasil kuesioner yang berisikan tentang pelaksanaan atas aturan/peraturan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang; | 19-21 Oktober 2023 | Data hasil kuesioner akan dijadikan acuan atas keberhasilan seluruh pelaksanaan hasil akhir Aksi Perubahan; | 19-21 Oktober 2023 | Data hasil kuesioner akan dijadikan acuan dan evaluasi atas keberhasilan seluruh pelaksanaan hasil Akhir Aksi Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| e. | Membuat Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Akhir Aksi Perubahan kepada Mentor; | 23-24 Oktober 2023 | Berita Acara penyerahan Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan serta untuk mendapatkan persetujuan dalam Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan; | 23-24 Oktober 2023 | Berita Acara penyerahan Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan serta untuk mendapatkan persetujuan dalam Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| f. | Menyusun Laporan Hasil Akhir Aksi Perubahan; | 25-31 Oktober 2023 | Tersusunnya Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan serta mendapatkan persetujuan dalam Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan; | 25-31 Oktober 2023 | Tersusunnya Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan serta mendapatkan persetujuan dalam Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| g. | Menyusun Laporan Hasil Akhir Aksi Perubahan; | 01-04 Nopember 2023 | Tersusunnya Laporan Akhir Hasil Aksi Perubahan; | 01-04 Nopember 2023 | Tersusunnya Laporan Hasil Akhir Perubahan serta mendapatkan persetujuan dalam Laporan Hasil Akhir Perubahan; | Sesuai Jadwal Tahapan |
| 4. | PENGAWASAN | TANGGAL | OUTPUT | TANGGAL | OUTPUT | KET. |
| PASCA PELATIHAN 6 BULAN s.d. 1 TAHUN |  |  |  |  |  |  |
| a. | Pengembangan seluruh hasil dalam tahapan Aksi Perubahan; | Akan dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan PKA; |  |  |  |  |

Tabel 8. Capaian Kegiatan Aksi Perubahan

  - Pencapaian hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan

              - Tahap Perencanaan

- Menghadap Camat Blanakan Kabupaten Subang untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Camat Blanakan Kabupaten Subang pada atanggal 06 September 2023;

- Mengumpulkan Tim Efektif untuk menyampaikan Rencana Aksi Perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang pada tanggal 07 September 2023

- Mengajukan nama-nama Tim Efektif kepada Mentor. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Camat Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang pada tanggal  September 2023.

- Berkoordinasi dengan Tim Efektif dan menyampaikan Surat Perintah Tim Efektif dari Camat Blanakan sebagai Mentor.

- Menyampaikan kepada Tim Efektif bahwa Surat Perintah Tim Efektif sudah dibuat dan disampaikan epada mereka untuk membantu terselenggaranya aksi perubahan ini. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretariat Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang pada tanggal   September 2023

- Pertemuan dengan tim efektif membahas penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tugas dan Wewenang Tim Penanggulangan Penyakit masyarakat dan Buku Panduan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Kec. Blanakan Kabupaten Subang pada tanggal 19 Juni 2023

- Meminta arahan dan dukungan dari stakeholder internal dan eksternal;

- Koordinasi dengan Tim Efektif dalam rangka pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Penyakit masyarakat dan Buku Panduan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;

              - Tahap Pengorganisasian

  - Membuat dan mengajukan Surat Perintah Tim Efektif. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Kec. Blanakan Kabupaten Subang pada tanggal September 2023

  - Memberitahukan TIM Efektif. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretariat Kecamatan Blanakan pada tanggal  September 2023

  - Pembuatan video visualisasi dukungan stakeholder eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang pada tanggal September 2023

              - Tahap Pelaksanaan

- Sosialisasi ke stakeholder internal dan eksternal terkait Standar Operasional Prosedur dan Surat Keputusan Camat Blanakan Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal September 2023

- Penyerahan materi Laporan Hasil Aksi Perubahan kepada Camat Blanakan selaku Mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal  Nopember 2023

- Pembuatan  materi sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Surat Keputusan Camat Blanakan Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Oktober 2023

- Laporan dan koordinasi dengan Mentor terkait bahan ajar dalam terkait Standar Operasional Prosedur dan Surat Keputusan Camat Blanakan Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2023

              - Tahap Monitoring dan Evaluasi,

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan membuat kuesioner. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Oktober 2023

- Menyebarkan kuesioner kepada responden internal dan eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Oktober 2023;

- Mengolah data hasil kuisioner. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023;

- Membuat berita acara aksi penyerahan hasil perubahan, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2023;

- Membuat laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2023;

| NO | KEGIATAN | BOBOT |
| --- | --- | --- |
|  | Mengkoordinasikan aksi perubahan kepada Mentor, dan stakeholder Internal dan Eksternal; | 5% |
|  | Pembentukan Tim Efektif; | 10% |
|  | Terbentuknya Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan; | 25% |
|  | Implementasi SOP dan Buku Panduan; | 30% |
|  | Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana perkembangan dan pemahaman serta dapat diimplementasikannya aksi perubahan maka dilakukan penyebaran angket/kuesioner kepada Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal; | 20% |
|  | Membuat Laporan Hasil Aksi Perubahan; | 10% |
| JUMLAH |  | 100% |

Tabel 9. Capaian Aksi Perubahan

Dari tabel diatas dapat dilihat besaran bobot dalam pencapaian ketuntasan dalam implementasi aksi perubahan. Implementasi program merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari aksi perubahan tersebut dengan nilai presentase sebesar 30%, kemudian pembuatan SOP dan Buku Panduan sebesar 25%, monitoring dan evaluasi sebesar 20%.

Output utama dari pelaksanaan aksi perubahan adalah dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Tim Penanggulangan Penyakit masyarakat dan Buku Panduan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang merupakan terobosan inovatif karena menjadi bahan untuk perencanaan selanjutnya yang dibutuhkan pada saat ini sesuai dengan aspirasi masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP), Tim Penanggulangan Penyakit masyarakat dan Buku Panduan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dianggap relevan dengan kebutuhan akan peran serta masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya penambahan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tim Penanggulangan Penyakit masyarakat dan Buku Panduan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang  sebagai pendukung dalam perencanaan kegiatan kepada unsur-unsur terkait pada khususnya Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, serta dapat menyajikan informasi tentang data perkembangan kemasyarakatan dan pelayanan sehingga masyarakat menjadi aman, tenteram dan sejahtera.

  - Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Memperhatikan penilaian oleh Mentor kepada Peserta PKA / Action Leader, bahwa dianggap perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan administrator.

  - Keterkaitan Mata Pelatihan pilihan dengan Aksi Perubahan

Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan pada Pendidikan Administator dengan Aksi Perubahan dengan judul “Optimalisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang” ini sangat relevan dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan hasil dan bermanfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Blanakan kabupaten Subang. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Susunan Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Buku Panduan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, para pegawai khususnya dan warga masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Pelatihan pilihan juga dapat membantu pegawai dan Tim Penanggulangan dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan lebih maraknya lagi dari penyakit masyarakat jenis lainnya, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dengan demikian, aksi perubahan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang akan mencakup penyempurnaan prosedur terkait Penanggulangan Penyakit masyarakat, termasuk penyesuaian dengan regulasi dan kebijakan terbaru yang berlaku. Selain itu, pelatihan pilihan akan membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dan unsur masyarakat dalam melaksanakan tugas penanggulangan. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penyakit masyarakat, mereka akan menjadi lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan mencegah perilaku yang dapat menjadi penyakit masyarakat. Dengan demikian, keterkaitan antara pelatihan pilihan pada pendidikan Administrator dengan aksi perubahan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang akan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pegawai yang kompeten dan terampil akan dapat memiliki kinerja yang baik dan mencegah terjadinya kinerja yang menyimpang, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan tertib, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dari seluruh pegawai yang ada dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

BAB IV

PENUTUP

        - Kesimpulan

Mengeksplorasi potensi informasi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang memiliki peran yang sangat penting dan berdampak positif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang besar bagi partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.

Dengan adanya akses mudah dan cepat terhadap informasi pembangunan kemasyarakatan melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, website resmi, dan aplikasi pelayanan publik, masyarakat Kecamatan Blanakan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat, transparan, dan terkini terkait program pembangunan, kebijakan, serta berbagai peluang dan layanan yang tersedia.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan umpan balik, masukan, dan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, sehingga kebijakan pembangunan dan kemasyarakatan dapat lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Namun kesuksesan pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, aksesibilitas yang merata, serta literasi digital yang tinggi juga menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan potensi informasi dan komunikasi secara optimal.

Dalam kesimpulannya, pemanfaatan potensi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Blanakan.

Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang cakap, bijaksana dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan kemasyarakatan dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang.

        - Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi terkait dengan pemanfaatan potensi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan di Kecamatan Blanakan kabupaten Subang yaitu :

- Peningkatan Aksesibilitas Teknologi:

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi di seluruh wilayah Kecamatan Blanakan, termasuk akses internet yang cepat dan stabil. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah dan cepat.

- Pelatihan Literasi Digital:

Dilakukan pelatihan literasi digital untuk seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih terampil dalam mengakses dan memahami informasi yang tersedia.

- Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik:

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi pelayanan publik yang ramah dan terjangkau (user-friendly) dan dapat diakses melalui perangkat seluler. Aplikasi ini dapat menyediakan informasi tentang program pembangunan, peluang kerja, dan layanan publik lainnya.

- Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat:

Melalui media sosial dan platform berbasis digital lainnya, pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap program pembangunan dan kemasyarakatan. Forum diskusi daring dan survei elektronik dapat digunakan sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi masyarakat.

- Kerjasama dan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Perguruan Tinggi:

Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan teknologi atau perguruan tinggi untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif dalam pelayanan publik dan pembangunan. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat keahlian dan kapasitas dalam memanfaatkan teknologi informasi.

- Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi potensi informasi dan komunikasi yang telah telah disampaikan.

- Penguatan Keamanan Data:

Pemerintah daerah harus memastikan keamanan data pribadi dan sensitif masyarakat yang diakses melalui pusat data Penguatan keamanan data ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan informasi dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan penerapan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan potensi informasi dan pelayanan komunikasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Penggunaan teknologi informasi yang bijaksana akan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Demikian Laporan Hasil Aksi Perubahan ini dibuat guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Bandung. Dan semoga aksi perubahan yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat pada khususnya untuk peningkatan kinerja organisasi Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang lebih efektif dan efisien serta pada umumnya untuk warga masyarakat Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Semoga hasil aksi perubahan nantinya diberikan kelancaran dan keberhasilan serta dapat diambil manfaatnya bagi kita semua. Dan tidak  lupa kami ucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Aksi Perubahan ini.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta.

Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta.

Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2020. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Lembaga Administrasi Negara. 2020. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Kabupaten Subang 2017. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Subang.

https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mndesa/

LAMPIRAN-LAMPIRAN