LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

___________________________________________

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA

STATISTIK PERTANIAN

DI UPT PERTANIAN WILAYAH II

KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

Oleh :

ERI RUDIANA GUNAWAN, SP.,M.Si

No.Siswa 202101060116

_____________________________________________________________

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I

T.A. 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan aksi perubahan yang berjudul  OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA STATISTIK PERTANIAN DI UPT PERTANIAN WILAYAH II KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT.

Aksi  Perubahan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi peserta dalam rangka mengikuti proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2021 pada Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Bandung.

Tujuan pembuatan laporan hasil aksi perubahan ini adalah untuk memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Wilayah II Kec. Karangpawitan Kab.Garut, dimana hasil aksi perubahan tersebut diharapkan akan membawa manfaat dan perbaikan dalam pengumpulan data statistik pertanian.

Penyusunan laporan hasil aksi perubahan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan hasil aksi perubahan, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

- Bapak Kombes Pol Drs.Taufik Supriyadi selaku Kepala Pusdikmin Lemdiklat Polri

- Ibu AKBP Henny Purwanti,S.I.K.,M.Si selaku Kabag Diklat

- Bapak AKBP Drs. Kasman Hindriana, M.MPd selaku Kabag Binsis

- Bapak AKBP Rendroko Bhuwono,S.Pd selaku Kabag Gadik

- Ibu Kompol Fitri Syofiani,SH.,M.MPd selaku Kasubbag Lakjarlat Bag Diklat

- Bapak PEMBINA I Drs.H.Bisri Mustofa,M.MPd selaku coach yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat, dalam proses pembuatan laporan hasil aksi perubahan

vi

- Bapak Ir. Beni Yoga Gunasantika, MP, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan aksi perubahan

- Bapak Ir.Haeruman,MP selaku Mentor yang telah memberi dukungan penuh untuk pelaksanaan aksi perubahan

- Bapak AKP Suharto selaku Perwira Penuntun Siswa kelas A PKP Kab. Garut tahun 2021 yang selalu menuntun dan memberi arahan dalam proses pelaksanaan aksi perubahan

- Bapak IPDA Cecep Hidayat Suryatman,SIP selaku Admin kelas A yang selalu mengingatkan dan membantu dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas siswa kelas A Kab.Garut

- Bapak/Ibu  Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri yang telah memberikan materi dan arahan kepada penulis.

- Ibu AKP Anisa,SE.,SH.,S.Ik, selaku penguji Seminar Aksi Perubahan yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan laporan hasil aksi perubahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan hasil aksi perubahan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan hasil aksi perubahan ini. Semoga  aksi perubahan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak.

Garut,   April  2021

Penulis

Eri Rudiana Gunawan, SP.,M.Si

No.Siswa : 202101060116

vii

ABSTRAKSI

Dinas Pertanian Kabupaten Garut merupakan unit kerja pada perangkat daerah sebagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program sesuai dengan Peraturan Bupati Garut No 38 tahun 2009 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

Dalam menentukan prioritas masalah yang dikemukakan diatas, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness Growth) yang merupakan cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode scoring 1 sampai dengan 5 dan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) komponen dalam metode USG.

Hasil dari aksi perubahan ini adalah sebagai berikut :

- Tim efektif dapat bekerjasama dengan action leader dalam pelaksanaan aksi perubahan

- Terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Statistik Pertanian

- Terimplementasinya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Statistik Pertanian di UPT Pertanian Wilayah II Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik merupakan kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari pelaksanaan aksi perubahan tersebut, peserta mampu merubah permasalahan dengan membuat inovasi (SOP) dan dapat meyakinkan stakeholder internal dan ekstrenal bahwa aksi perubahan yang dilakukan action leader dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi instansi maupun masyarakat.

Kata Kunci : UPT Wilayah Dinas Pertanian, Standar Operasional Prosedur

(SOP)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN     ………………………………………………      ii

LEMBAR PENJELASAN COACH   ……………………………………….      iii

LEMBAR PENJELASAN MENTOR    …………………………………….      iv

ABSTRAKSI   ……………………………………………………………….      v

KATA PENGANTAR    ……………………………………………………..      vi

DAFTAR ISI    ……………………………………………………………….     viii

DAFTAR TABEL     …………………………………………………………     x

DAFTAR GAMBAR    ………………………………………………………      xi

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang     ……………………………………………..     1

- Deskripsi Umum  ………………………………………….     1

- Tujuan ………………………………………………………    7

- Manfaat     ………………………………………………….    8

- Inovasi dan Output  Aksi Perubahan ……………………….     9

- Ruang Lingkup  ……………………………………………….     9

BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

- Roadmap atau Milestone proyek perubahan   ………………    10

- Kegiatan     …………………………………………………..    10

- Waktu Pelaksanaan    ………………………………………    12

- Tahapan Rencana Aksi Perubahan     ……………………    12

- Stakeholder aksi perubahan     ………………………………..     13

- Internal    ……………………………………………………..    13

- Eksternal     …………………………………………………..    14

- Peran, Pengaruh, Intensitas    ……………………………..    14

- Strategi Komunikasi    …………………………………………..    16

viii

BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

- Pemanfaatan Sumberdaya     …………………………………..    19

- Mobilisasi SDM     ……………………………………………     19

- Pengelolaan Anggaran    ……………………………………     20

- Pengelolaan Sarana dan Prasarana   ……………………..     20

- Strategi Mengatasi Masalah   ……………………………….    21

- Stakeholder  ……………………………………………………….    21

- Dukungan Stakeholder………………………………………..    21

- Peta Stakeholder  setelah aksi perubahan  ………………..    24

- Kuadran Stakeholder setelah aksi perubahan  …………….   26

- Capaian aksi perubahan    ……………………………………….   27

- Kesesuaian antara milestone dan implementasi   ………….  27

- Pencapaian aksi perubahan  ………………………………….  28

BAB IV PENUTUP

- Simpulan   …………………………………………………………    30

- Rekomendasi   ……………………………………………………    30

ix

DAFTAR TABEL

Tabel  1.1. Matrik Analisis USG   …………………………………….    6

Tabel  2.1. Tahapan Aksi Perubahan   ………………………………   10

Tabel  2.2. Waktu Pelaksanaan   …………………………………….    12

Tabel  2.3. Peran, Pengaruh dan Intensitas Stakeholder  ………..    14

Tabel  2.4. Data Stakeholder Beserta Strategi Komunikasi  ………   17

Tabel  3.1. Peran SDM   ……………………………………………..     20

Tabel  3.2. Strategi Mengatasi Masalah    ………………………….    21

Tabel  3.3. Data Stakeholder Beserta Pengaruhnya ………………    22

Tabel  3.4. Peta Stakeholder Setelah Aksi Perubahan  …………..    25

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar  1.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian    ………………….     2

Gambar  1.2. Struktur Organisasi UPT Pertanian ……………………..      3

Gambar  2.1. Kuadran Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan  ………    16

Gambar  3.1. Mobilisasi SDM    ………………………………………….     19

Gambar  3.2.  Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan  ………     24

xi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Mingguan dan Harian (Minggu Ke 1 s/d ke 8)

Lampiran 2. Dukungan Stakeholder

Lampiran 3. Berita Acara Penyerahan Aksi Perubahan

Lampiran 4. Output (SOP)

Lampiran 5. Rencana Aksi Perubahan

xii

Lampiran 5.

RENCANA AKSI PERUBAHAN

(RAP)