## Slide 1
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN STRATEGI RESTORATIVE JUSTICE BAGI PECANDU NARKOTIKA MELALUI KOLABORASI STAKEHOLEDER DI JATIM
Nama : Cecep Susatiya S.I.K., M.S.M.
No. Sis : 20240707012348
Instansi : Polda Jatim
“Kolaborasi untuk Pemulihan, Bukan Hukuman”

## Slide 2
OVER KAPASITAS LAPAS/RUTAN
PEMAHAM PENYIDIK YG RENDAH DALAM PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE
KESULITAN DALAM PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA
BELUM OPTIMALNYA PELAYAYAN MELALUI APLIKASI SIMPELBNNPJATIM.COM
Latar Belakang
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR INSTASI ATAU LEMBAGA

## Slide 3
Optimalisasi Sistem Digital Pelayanan (Simpelbnnpjatim.com) kepada Stakeholder
OPTIMALISASI
KOLABORASI
Kolaborasi Penanganan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Kolaborasi Penempatan Pecandu di Lembaga Rehabilitasi
SOLUSI MASALAH
melalui (2KO)
KOLABORASI

## Slide 4
TUJUAN PROYEK PERUBAHAN
JANGKA PENDEK
2
Bulan
JANGKA
MENENGAH
JANGKA
PANJANG
6
1-2
Bulan
Tahun
a) Membangun Tim efektif dan Tim Pokja PKS
b) Membuat petunjuk tehnik atau Standar Oprasional Prosedur Restorative Justice
c) Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antar Polda Jatim dengan BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi di Jawa Timur
d) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi simpelbnnpjatim.com
e) Melaksanakan Sosialisasi Proyek perubahan kepada stackholder melalui Media Sosial, Media Online dan Rapat Koordinasi
a.EvaluasiKerja samaStackholder yang telah dilaksanakanselama 2 bulan.
b) Pembuatan PKT (Pedoman Kerja Teknis) menindaklanjuti PKS yang telah di buat.
c) Pengembangan dan implementasi Proyek perubahanke seluruhJajaran Polda dan BNN Kota/Kabupaten
d) PengembanganKerja samaRehabilitasidengan Lembaga Rehabilitasi dan Rumah sakitmilik pemerintahdaerah.
a) EkspansiKerja sama dan Replikasi Model Proyek perubahanke wilayah lain.
b) PeningkatanKwalitas Rehabilitasi dan Pemulihan di Lembaga Rehabilitasi
c) Penguatan dan pengembanganSistem Digital dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembanganJaman.

## Slide 5
MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
INTERNAL STAKEHOLDER POLDA JATIM | EKSTERNAL STAKEHOLDER BNNP JATIM, LEMBAGA REHAB, LAPAS
Peningkatan Efisiensi Penanganan Kasus | Kolaborasi yang lebih kuat dengan lembaga lain
Peningkatan reputasi intitusi | Penguatan program pencegahan dan rehabilitasi
Peningkatan Kerja sama antar Stakeholder | Optimalisasi sumber daya dan tenaga ahli
Kemudahan Dalam Penempatan Pecandu di Lembaga rehabilitasi | Reputasi yang lebih baik sebagai pusat pemulihan
 | Peningkatan Keuntungan
 | Mengurangi masalah Over kapasitas & Peningkatan kualitas program rehabilitasi dan pembinaan

## Slide 6
PELAKSANAAN
PROYEK PERUBAHAN
CAPAIAN HASIL
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
Terbentuknya Tim Efektif dan Tim Pokja PKS
Tersedianya Standar Operasional prosedur (SOP) tentang pedoman pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika khususnya bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Terlaksananya penambahan Fitur pendaftaran TAT Online pada Aplikasi Simpel BNN untuk kegiatan pelayanan Asesmen bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Terlaksananya kegiatan Perjanjian Kerja sama antara Polda Jatim dengan BNNP Jatim
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama antar Polda Jatim dengan Lembaga Rehabilitasi Swasta (Orbit Surabaya dan Rumah Merah Putih).
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Proyek Perubahan Strategi Restorative Justice bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Kolaborasi Stakeholder di Jatim Melalui Desiminas dan Publikasi.

## Slide 7
MILESTONE (PENTAHAPAN) PROPER
1
2
3
4
5
6
Membentuk Tim Efektif
Membangun Komitmen atau dukungan stakeholder
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Restorative Justice
Penambahan Fitur pendaftaran TAT online pada Aplikasi Simpel BNN
Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi Swasta
Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Proyek Perubahan

## Slide 8
Pembentukan Tim Efektif guna mendukung pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan yang telah direncanakan agar dapat mencapai tujuan dengan baik dan tepat waktu.
Terbentuknya Tim Efektif
Tersedianya sistem pendaftaran TAT secara digital untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan stakeholder
Terlaksananya penambahan Fitur pendaftaran TAT Online pada Aplikasi Simpel BNN
Tersusunnya SOP Restorative Justice yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas penyidik dalam menangani tindak pidana Narkotika oleh Pecandu Narkotika
Tersedianya Standar Operasional prosedur (SOP)
OUTPUT
KUNCI

## Slide 9
Terbangunnya Kolaborasi dan hubungan yang baik antar stakeholder dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama antar Polda Jatim dengan BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Proyek Perubahan
Terselenggaranya Sosialisasi Proyek perubahan beserta Inovasinya dalam penanganan Pecandu narkotika
OUTPUT
KUNCI

## Slide 10
TAHAP UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
RENCANA
IMPLEMENTASI
Membentuk Tim Efektif
Membangun Komitmen atau Dukungan Stakeholder
Penyusunan
Standart Operasional Prosedur
Penambahan Fitur Pendaftaran TAT Online pada Aplikasi Simpel BNN
Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi Swasta
Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Proyek Perubahan
23-25 Sept 2024
23-25 Sept 2024
26 Sept-Nov 2024
26 Sept-24 Okt - 1 Nov 2024
7-9 Okt 2024
2-16 Okt 2024
2-16 Okt 2024
7-9 Okt 2024
25 Nov 2024
28 Nov 2024
11-30 Nov
11-30 Nov
Rencana Pelaksanaan
dan Implementasi

## Slide 11
Rapat Pembentukkan
Tim Efektif

## Slide 12
Rapat Pembentukkan
Tim Efektif

## Slide 13
Membangun Dukungan dan
Komitmen Stakeholder

## Slide 14
Membangun Dukungan dan
Komitmen Stakeholder

## Slide 15
Surat Pernyataan Dukungan
Kapolda Jatim

## Slide 16
Penyusunan Draf SOP RJ

## Slide 17
Sosialisasi SOP RJ

## Slide 18
Penambahan Fitur aplikasi Simpelbnnpjatim.com

## Slide 19
Sosialisasi Aplikasi simpelbnnpjatim.com

## Slide 20
PKS Antara Polda Jatim dgn BNNP Jatim & Lembaga Rehabilitasi

## Slide 21
Koordinasi dgn BNNP & Bidkum

## Slide 22
Pembentukan Tim Pokja
PKS

## Slide 23
Rapat Iternal PKS

## Slide 24
Rapat Eksternal PKS

## Slide 25
Penandatangan PKS

## Slide 26
Naskah PKS Polda Jatim dgn BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi

## Slide 27
Sosialisasi Proyek Perubahan

## Slide 28
DISKRIPSI KEPEMIMPINAN STRATEGIS

## Slide 29
IMPLEMENTSI STRATEGI MARKETING

## Slide 30
Ketepatan Stakeholders Utama dan Strategi Komunikasinya

## Slide 31
Ketepatan Stakeholders Utama dan Strategi Komunikasinya

## Slide 32
Laten:
-
PROMOTER:
Dirresnarkoba
Ka. BNNP
Bakesbangpol
Lembaga Rehab
DEFENDER :
Penyidik Polri
Tim TAT BNN
Masyarakat
Pecandu Narkotik
APATETICS
-
Before
After
PETA STAKEHOLDER

## Slide 33
Dalam pembuatan perjanjian kerja sama antar Polda Jatim dengan BNNP Jatim dan lembaga rehabilitasi swasta semua menggunakan Sumber daya manusia dari kedua belah pihak dan tidak memerlukan pembiayaan yang besar
Dalam gambar Tata Kelola Tim di atas, terdapat Tim Efektif dan Tim Pokja Perjanjian Kerja Sama.
budaya kerja Kolaboratif antar Stakeholder. komunikasi yang terbuka antar semua pihak, Rapat Koordinasi dan diskusi secara berkelanjutan, dan Memberikan apresiasi kepada stakeholder atas kontribusi

## Slide 34
STRATEGI MARKETING DESIMINASI

## Slide 35
STRATEGI MARKETING PUBLIKASI

## Slide 36
KEBERLANJUTAN PERUBAHANN PROYEK

## Slide 37
PENGUASAAN PRIBADI
Kolaborasi Penanganan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Pemberdayaan Organisasi Belajar
melalui (3PV)
PEMIKIRAN SISTEM
PEMBELAJARAN TIM
Kolaborasi Penanganan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
VISI BERSAMA
Penguasaan Pribadi (Personal Mastery): Setiap stakeholder (Polda Jatim, BNNP Jatim, Lembaga rehabilitasi, dan keluarga pecandu) telah memiliki komitmen untukmeningkatkan pemahaman mereka tentang Restorative Justice dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika melalui kegiatan pelatihan, arahan dan sosialisasi.
Pembelajaran Tim (Team Learning): Strategi Restorative Justice bagi pencandu Narkotika melibatkan berbagai Tim dari lintas Instasi dan Lembaga bekerja Bersama untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi.
Pemikiran Sistem (System Thinking): Project Leader dalam Proyek perubahan ini telahmelakukan pendekatan holistik dalam perencanaan dan implementasi proyek, melibatkan semua stakeholder untuk memahami keterkaitan peran mereka.
Visi Bersama (Shared Vision): Semua stakeholder telah memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan utama proyek perubahan ini, yaitu memulihkan atau merehabilitasi pecandu narkotika melalui Strategi Restorative Justice

## Slide 38
KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROPER
implementasi P4GN khususnya masalah Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Modul Anti Narkoba
Modul Digital Skill Dalam Menyusun Kebijakan
Membina Kerja Sesama Tim
dalam proper tersebut Project Leader mengusulkan Inovasi dengan mengoptimalkan Aplikasi simpelbnnpjatim.com yang di miliki oleh BNNP Jatim dengan penambahan Fitur pendaftaran assesmen terpadu.
project leader telah membangun tata kelola Tim dalam Proyek perubahan. Dan dalam tata kelola tim telah di bentuk Tim efektif dan tim kelompok kerja perjanjian Kerja sama.

## Slide 39
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
Kertas Kerja Pengembangan Potensi Diri
KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI | Kegiatan/ Tahapan Proyek Perubahan
Komponen Integritas, Sub komponen : Konsistensi, yaitu : Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja | Membangun kolaborasi dengan bekerja sama dan meyakinkan stakeholder terkait untuk mendapatkan dukungan gagasan perubahan dengan menerapkan nilai nilai integritas | Membentuk tim efektif dengan menjalin komunikasi, tatap muka koordinasi dan konsultasi kepada semua Stakeholder terkait.
Komponen Kerja sama, Sub Komponen: komunikasi yaitu : Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasif menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama | Aktif menjalin komunikasi dengan Stakeholder eksternal organisasi dalam rangka menunjang implementasi proyek perubahan yang di gagas Project leader | Membentuk Tin Pokja PKS internal dan kunjungan ke BNNP Jatim dan Lembaga rehabilitasi dan menjalin komunikasi secara aktif dengan berkoordinasi
Komponen Mengelola Perubahan, Sub Komponen: Orientasi Pelayanan Publik. upaya memastikan bahwa seluruh proses perubahan berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat/pecandu. | Pengumpulan data dan informasi, Penyusunan draf SOP Restorative Justice, pemanfaatan teknologi digital | Melakukan rapat pembuatan draf SOP, pelatikan aplikasi simpel dan melakukan kegiatan Sosialisasi SOP dan Aplikasi Simpelbnnpjatim.com

## Slide 40
Kertas Kerja Pengembangan Kompetensi
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
Yang terdampak proyek perubahan | Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan | Cara pengembangannya | Realisasi
Tim efektif dan Stakeholder internal | Mampu bekerja sama secara efektif untuk akselerasi implementasi proyek perubahan | Diskusi, Sosialisasi, Rapat Koordinasi | 100%
Stakeholder eksternal BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi | Memahami, mengerti serta mau ikut terus berkolaborasi dalam penanganan Pecandu narkotika | Komunikasi, koordinasi dan share pengalaman serta peningkatan Kompetensi | 100%
Pecandu narkotika / masyarakat | Mampu memahami bahaya Narkotika, berhenti dari kecanduan dan melakukan rehabilitasi secara maksimal | Sosialisasi, penyampaian informasi program RJ dan rehabilitasi | 100%

## Slide 41
KONTRIBUSI PROYEK PERUBAHAN (NILAI MAMFAAT YANG DI KONVERSI DENGAN DALAM RUPIAH)

## Slide 42
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
LAMPIRAN dalam Proyek Perubahan ini dapat di lihat melalui Link berikut ini
https://drive.google.com/drive/folders/1J8Edyx86D1FDLnIbjaCxlSgbj21A7kUd